## Sheet1
附件
厦门市工程建设项目审批制度改革试点实施方案工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
1 | 强化前期策划评估 | 制定区域评估实施细则，明确实施区域评估的主体、内容、方式、加强事中事后监管等措施。 | 市发改委、规划委、国土房产局 | 各开发区、产业园区等功能区或其他特定区域的片区管理机构 | 2018-08-31
2 |  | 深化区域综合评估，在开发区、产业园区等功能区或其他特定区域，由片区管理机构牵头组织区域综合评估评审，城市景观艺术评审、市政配套设施、园区绿化方案、交通影响评价、节能评价、地质灾害影响评价、地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、环境影响评价、水土保持方案、防洪影响评价、建设项目安全评价等事项按区域统一编审,将建设项目评估评审由单体把关转变为整体把关、申请后评审转变为申请前服务，区域内工程建设项目共享区域评估评审结果，项目无需单独编报评估评审。 | 开发区、产业园区等功能区或其他特定区域的片区管理机构、各区政府 | 市发改委、市规划委、市国土房产局、市环保局、市交通运输局、市安监局、市市政园林局、市水利局、市经信局、市地震局 | 2018-11-30
3 |  | 进一步完善策划生成机制，提升项目策划生成质量，提高策划生成速度。对于划拨用地项目，强化项目储备，进一步深化前期工作。做深做细项目策划生成阶段“多评合一”工作，提高项目决策的科学性、合理性；国土部门、各区政府提前开展农用地转用、征地拆迁等工作，将“生地”转变为“熟地”。经策划生成的项目，在审批阶段不允许擅自改变建设条件。 | 市发改委、市规划委、市国土房产局 | 各行业主管部门、各区政府 | 常态化工作
4 |  | 对于公开出让用地项目，强化土地出让前指标控制。在用地出让前，各部门对涉及的城乡规划要求、生态环保要求、节能减排要求、水土保持、城市景观等指标要求进行细化分解，作为用地出让条件纳入土地出让合同。 | 市国土房产局、市规划委 | 各行业主管部门、各区政府 | 2018-08-31
5 |  | 公开出让用地项目的“用地规划许可”不再作为依申请事项，用地规划许可指标作为土地出让合同附件核发给项目业主。 | 市规划委 | 市国土房产局 | 2018-08-15
6 |  | 带方案出让用地项目，在用地出让前，规划部门对项目工程规划许可各项指标要求进行明确，作为出让条件纳入土地出让合同，申请人凭土地出让合同及地价款缴清证明申报“建设工程规划许可证”，规划部门应当场核发。 | 市规划委 | 市国土房产局、各行业主管部门 | 2018-08-15
7 |  | 带方案出让用地项目，日照分析工作不再由项目业主负责，在项目策划生成阶段由规划部门完成并纳入建设条件或出让指标中。 | 市规划委 | 市发改委、市国土房产局 | 2018-08-15
8 | 再造审批流程 | 优化并联审批阶段，分类梳理并公布财政投融资房屋建筑类项目、财政投融资线性工程类项目、一般社会投资项目、带方案出让用地的社会投资项目、小型社会投资项目的审批流程图。 | 市政务中心管委会 | 各市直审批部门 | 2018-08-31
9 |  | 审批流程公布后，市级和各区的工程建设项目审批服务统一执行新审批流程。 | 各区政府、各审批部门、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 | 市政务中心管委会 | 2018-09-01
10 |  | 优化首次不动产权属登记手续，办理时间压缩至5个工作日，并将该事项纳入审批流程监管。 | 市国土房产局 | 市政务中心管委会 | 2018-08-31
11 |  | 各并联审批阶段牵头部门制定统一的并联审批阶段办事指南及申报表格，并组织协调相关部门按并联审批要求完成审批。 | 市规划委、市建设局 | 各市直审批部门、市政务中心管委会 | 2018-08-15
12 |  | 供水、排水、供电、燃气、通信等各市政公用服务单位制定具体实施办法，进一步明确服务环节、办理流程、服务时限和服务标准，实行服务承诺制，简化办理手续、内部设计、审查流程，加强进驻中心的技术力量，实现“前台受理、后台审核”，最大程度减少业主的临柜次数，将办理时限压缩40%。 | 市政园林局、通信管理局、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 |  | 2018-08-31
13 |  | 完善并联审批管理制度，明确并联审批工作规程，严格落实阶段牵头部门责任。牵头部门会同阶段内审批部门完成本阶段的办事指南。 | 市政务中心管委会、市规划委、市建设局 | 各市直审批部门 | 2018-07-31
14 | 再造审批流程 | 制定落实我市财政投融资的交通工程项目、水利工程项目、港口工程项目的审批制度改革方案，并梳理公布专项审批流程。 | 市交通运输局、市水利局、厦门港口管理局 | 市政务中心管委会 | 2018-08-31
15 | 精简取消事项及条件 | 取消建筑节能设计审查备案事项、建设工程施工合同（含专业分包合同、劳务分包合同）备案事项、建设工程项目开工报告备案事项、预算价备案事项。 | 市建设局 | 市审改办、市法制局 | 2018-08-15
16 |  | 取消建设单位支付保函、承包商履约保函、预存农民工工资保证金、“重大危险源远程监控系统”安装等施工许可办理前置条件，建设主管部门建立专项核查机制在项目施工过程中通过事中事后监管予以核查及落实“重大危险源远程监控系统”安装。 | 市建设局 | 市审改办、市法制局 | 2018-08-15
17 |  | 取消征拆公告或土地征收完成情况证明作为申报用地规划许可办理的前置条件。 | 市规划委 | 市审改办 | 2018-08-15
18 |  | 取消项目临时用水的申请环节，在工程建设许可阶段的联合技术指导服务中明确施工用水要求，提前指导项目与城市供水干管连接方案，使供水方案设计与主体给水管网设计有效衔接，减少后期设计反复。 | 市水务集团 | 市规划委、市建设局、市市政园林局 | 2018-08-15
19 |  | 取消项目施工用电及正式用电的申请环节，国网厦门供电公司在工程建设许可阶段的联合技术指导服务中主动服务企业，提前指导项目并提供施工期间用电及正式用电的接入方案。 | 国网厦门供电公司 | 市规划委 | 2018-08-15
20 |  | 取消项目用气的申请环节，华润燃气集团在工程建设许可阶段的联合技术指导服务中主动对接项目，提前了解项目的用气需求并提供供气方案。 | 华润燃气集团 | 市规划委 | 2018-08-15
21 |  | 梳理并公布社会投资项目管理专项权责清单，明确审批事项，实行动态管理，未纳入清单的事项不得要求企业办理。 | 市审改办 | 各市直审批部门 | 2018-07-31
22 |  | 制定工程建设项目审批事项改革清单并向社会公布，明确保留审批事项的审批条件和申报材料要求，取消没有法律法规依据和不必要的前置条件。 | 市政务中心管委会、市审改办 | 各市直审批部门 | 2018-08-31
23 |  | 各部门及时在省网上办事大厅、市投资在线监管平台、工程建设项目审批管理系统、市权责清单、部门门户网站等公共平台上公布或更新工程建设项目审批涉及的政策法规、规则制度、办事指南、审查工作细则，确保涉及社会工程建设项目管理的审批事项实时更新，提高企业获取政策法规的透明度和便利度。 | 各市直审批部门 |  | 2018-08-31
24 | 下放审批权限 | 按照方便企业和群众办事的原则，对下级机关有能力承接的审批事项，下放或委托下级机关审批。相关部门要加强沟通协调，制定配套措施和培训方案，完善监管制度，开展指导培训，指导下级机关做好下放事项承接工作。 | 各市直审批部门、市审改办 | 各区政府 | 2018-08-31
25 | 合并办理事项 | 实行施工图“多图联审”，将消防、市政、园林、人防、防雷、二次供水等部门技术审查由施工图审查机构进行统一的整体性审查。制定我市施工图“多图联审”管理办法，明确全面推行多图联审的具体工作及审查内容、审查标准、审查方式和审查时限，施工图审查机构按照统一审查标准进行审查，承担技术审查责任，优化审查工作流程，原则上审查时限不超过15个工作日。明确规范承接我市项目的外地图审机构的服务行为和服务标准，确保外地图审机构在我市开展业务时严格落实我市的施工图多图联审制度。 | 市建设局 | 市人防办、市市政园林局、市公安消防支队、市水务集团 | 2018-07-31
26 |  | 各审批部门要及时对施工图技术审查进行业务指导，并根据施工图审查合格意见书进行行政审批，加强审批后的审查质量监管。 | 市人防办、市市政园林局、市公安消防支队、市水务集团 | 市建设局 | 常态化工作
27 |  | 市建设局会同市人防办、市市政园林局、市公安消防支队、市水务集团共同编制统一的施工图审查标准，明确审查内容，并对社会公布，同时加强对施工图审查机构的培训和指导。 | 市建设局 | 市人防办、市市政园林局、市公安消防支队、市水务集团 | 2018-08-31
28 |  | 制定施工图审查采取政府购买服务的实施方案，推行政府购买服务的方式开展施工图审查工作。 | 市建设局、市财政局 |  | 2018-08-31
29 |  | 制定审批事项合并办理的具体规定，明确审批主体、办事流程、办事指南和完成时限等。 | 市政园林局、市建设局、市规划委、市国土房产局 |  | 2018-07-31
30 |  | 将质量安全监督申报与施工许可证合并办理，“质量安全监督申报”不再作为依申请事项。建设主管部门核发施工许可手续时同步安排质量安全监督部门进行质量监督工作。 | 市建设局 | 市质量安全监督站 | 2018-08-15
31 | 合并办理事项 | 取消“建设项目开工前的规划验线”及“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”单独申报环节，将“建筑物放线（单体放样）”与“建设项目开工前的规划验线”事项合并办理，将“建筑物验线（±0.00验线）”与“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”事项合并办理。申请人只需申请“建筑物验线（±0.00验线）”、“建筑物放线（单体放样）”事项，由市测绘与基础地理信息中心将放样测绘成果共享给规划部门，规划部门依职权进行事中事后监管及双随机抽查。 | 市规划委、市国土房产局 |  | 2018-08-15
32 |  | 制定我市工程建设项目竣工验收“多测合一”工作制度，将竣工验收事项涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘，合并为一个综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”，明确实施范围、工作流程、资质要求等具体内容，并将“多测合一”事项纳入网上中介服务大厅管理，做好机构入驻信息核查和行业行为监管。 | 市国土房产局 | 市规划委、市人防办、市市政园林局、消防支队 | 2018-07-31
33 |  | 制定“多测合一”综合技术标准，统一工程建设项目行政审批监管中建筑面积计算规则，明确“多测合一”的内容、精度、成果形式等要求，规划、人防等有关部门根据法定职责提出本部门竣工验收监管所需的测绘内容清单和技术要求，纳入综合技术标准。 | 市国土房产局 | 市规划委、市人防办、市市政园林局、消防支队 | 2018-08-31
34 |  | 出台我市工程建设项目联合竣工验收实施方案。规划、消防、人防、档案等部门和单位参与限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限等，并牵头组织协调相关项目的联合竣工验收工作。 | 市建设局、市政务中心管委会 | 各竣工验收涉及部门、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 | 2018-07-31
35 |  | 将联合竣工验收工作纳入工程建设项目审批管理平台，实现“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。 | 市政务中心管委会 | 市建设局、市交通运输局、市水利局、厦门港口管理局 | 2018-08-31
36 |  | 在竣工验收“多测合一”基础上，各专业验收部门进一步加强事中监管，结合自身行政职能和技术职责，主动做好项目建设实施过程中行政指导及竣工验收前技术检测，探索逐步取消工程现场核实验收环节，实现“同时受理、并联核实、限时办结”的联合验收模式。 | 市建设局、市政务中心管委会 | 各竣工验收涉及部门 | 2018-12-31
37 |  | “临时排水许可事项”与“正式排水许可事项”合并办理。在工程建设许可阶段的联合技术指导服务中，城镇排水主管部门明确提出连接排水管网的业务要求，依职权进行事中事后监管。项目具备现场施工条件后，即可申报排水许可。 | 市市政园林局 | 市规划委 | 2018-08-15
38 | 转变办理模式 | 建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查，由发证部门征求相关部门和单位意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查。 | 市规划委 | 市发改委、市市政园林局、市人防办、各行业主管部门 | 2018-08-15
39 |  | 完善工程建设许可阶段联合技术指导工作规程，明确牵头部门职责，参与联合技术指导部门及职责，规范指导意见，明确指导意见与后续审批意见的关系。 | 市规划委、市政务中心管委会 | 各市直审批部门、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 | 2018-08-31
40 |  | 完善强化项目统一代码管理，以项目统一代码作为项目唯一身份，进行后续的审批、建设、监管业务。项目审批文件、招标投标、公共资源交易、监督检查、后评价、行政处理、行政处罚、信息公开等涉及使用项目名称时，应当同时标注项目代码。项目审批、建设、监管相关信息应当通过项目代码统一汇集，并利用在线平台在各部门间实现信息共享。 | 市发改委 | 各市直审批部门、各行业主管部门 | 2018-08-31
41 |  | “防空地下室防护专项审核告知服务事项”不再作为依申请事项，转变为人防部门内部工作环节，在工程建设许可阶段的联合技术指导服务中人防部门主动告知项目业主。 | 市人防办 | 市规划委、市法制局 | 2018-08-15
42 |  | 取消“建设项目配套的市政工程设施建设审批事项”、“建设项目的附属绿化工程规划设计方案绿地率审查事项”，由规划部门在工程规划许可审批过程中征求市政园林部门行业意见，进一步细化工程规划许可中对项目配套市政设施及附属绿化工程的指标要求。 | 市规划委、市市政园林局 | 市审改办、市法制局 | 2018-08-15
43 |  | 取消“建设项目的配套市政工程设施竣工验收事项”、“建设项目的附属绿化工程绿地率竣工验收事项”，规划部门在竣工验收阶段的规划条件核实中对市政配套设施及绿地率进行指标复核。 | 市规划委、市市政园林局 | 市审改办、市法制局 | 2018-08-15
44 |  | “建设项目竣工土地复核验收”不再作为依申请事项，转变为国土部门的内部工作，通过部门信息共享竣工验收“多测合一”成果、项目开竣工时间、土地费用缴纳情况等信息，依职权主动完成土地批后监管工作。 | 市国土房产局 | 市审改办、市法制局 | 2018-08-15
45 | 调整审批时序 | 将用地预审意见作为办理工程规划许可审批时须提交的使用土地的有关证明文件，用地批准手续在施工许可前完成。 | 市规划委、市国土房产局 | 市审改办 | 2018-08-15
46 |  | 环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价不作为项目审批核准条件，地震安全性评价在工程设计前完成即可，其他评价事项在施工许可前完成即可。 | 市发改委、市经信局、市商务局、市环保局、市地震局 |  | 2018-08-15
47 | 调整审批时序 | 供水、排水、供电、燃气、通信等市政公用服务部门在工程建设许可阶段提前介入项目，主动服务，告知项目用水、供电、供气、通信流程及基础技术指导意见，规划部门在核发工程建设许可时对各部门意见进行统筹吸纳。报装提前至施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 市政园林局、通信管理局、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 | 市规划委 | 2018-08-31
48 | 简化审批管理 | 进一步扩大景观艺术评审项目分类管理负面清单的项目范围，一是对已进行区域城市景观艺术评审的园区项目一律不再进行单体建筑的景观艺术评审；二是进一步大幅缩减须报建筑景观艺术委员会审议的项目范围；三是景观艺术评审应当公布审查程序、标准及时限，实行限时评审，提升评审效率，增加评审频次，简化评审手续，细化评审意见，强化评审后指导工作。公布景观艺术评审的审查程序、标准及时限。 | 市规划委 |  | 2018-08-31
49 |  | 梳理公布建设工程规划许可证豁免清单，清单内的项目不需办理工程规划许可。 | 市规划委 |  | 2018-08-31
50 |  | 梳理并公布施工图审查的必查项目清单、豁免项目清单。 | 市建设局 |  | 2018-08-31
51 |  | 制定我市工程建设项目审批告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体定义、实施范围、工作方式、各方职责及加强事中事后监管的措施等。 | 市政务中心管委会、市审改办 | 市法制局 | 2018-08-31
52 |  | 在自贸区工程建设审批改革中已实行审批告知承诺制的事项，在全市范围复制推广，明确实行告知承诺制事项的监管措施，制定监督检查办法，在规定时间内对项目建设单位的履行承诺情况进行检查，发现其未履行承诺的，撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。 | 各市直审批部门 | 市审改办 | 2018-07-31
53 |  | 对于建设工程规划许可证豁免清单外的项目，市规划委梳理公布建设工程规划许可（建筑工程）实行审批制及告知承诺制的项目分类清单。实行告知承诺制的，工程规划许可事项即来即办。 | 市规划委 |  | 2018-08-15
54 |  | 对符合各片区（产业园区）清单式管理的建设项目和城市基础设施项目、民生工程项目，实行环评文件审批告知承诺制，即来即办。 | 市环保局 |  | 2018-08-15
55 |  | 完善各片区（产业园区）规划环评及清单。 | 片区管理机构、市环保局 |  | 常态化工作
56 |  | 对已实施区域综合评估的工程建设项目，相应的审批事项实行审批告知承诺制，即来即办。 | 各市直审批部门 | 片区管理机构、市审改办 | 2018-08-31
57 |  | 各审批部门继续选取有条件的审批服务事项实行审批告知承诺制，公布承诺事项清单及承诺事项的具体要求。 | 各市直审批部门 | 市审改办 | 常态化工作
58 |  | 优化占用挖掘道路审批。实行“信息共享、联合勘验、压缩环节、快速审批”，与施工许可阶段同步推进。公安交警部门的“在道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，影响交通安全的工程建设审批”与占用挖掘道路审批并联办理、联合勘验。 | 市市政园林局、市公路局 | 公安交警支队、国网厦门供电公司、市水务集团、华润燃气集团 | 2018-08-15
59 |  | 强化工程建设许可阶段的联合技术指导服务。人防、消防、市政配套设施、园林绿化、海绵城市建设以及供水、排水、用电、燃气、通信等市政公用服务等部门在工程建设许可阶段主动服务，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见，规划部门充分吸收各部门的指导意见，统筹协调纳入工程规划许可批复中。 | 市规划委 | 市人防办、市市政园林局、通信管理局、市公安消防支队、国网厦门供电公司、市水务集团、华润燃气集团 | 2018-08-15
60 | 强化信息共享 | 根据试点工作要求，对市、区工程建设项目审批管理平台进行升级改造，进一步提升完善并联审批、业务协同、审批信息及数据共享等改革业务需求。 | 市政务中心管委会、各区政府 | 市经信局 | 2018-09-30
61 |  | 各审批部门要实现存量批文及新增批文的电子证照生成及调用。 | 各市直审批部门 | 市经信局 | 常态化工作
62 |  | 做好电子证照库技术支撑，满足各部门证照生成及调用的需求，进一步优化提升电子证照库批文共享调用功能，保障审批过程中部门批文共享。 | 市经信局 | 各市直审批部门 | 常态化工作
63 |  | 探索研发数字化联合审图系统，实现施工图审查无纸化申报及施工图网上审查，实现多图联审全过程数字化监管。 | 市建设局 | 市经信局、市人防办、市公安消防支队、市政务中心管委会 | 2018-11-30
64 | 完善审批体系 | 深化“一张蓝图”，统筹项目实施。进一步深化完善“一张蓝图”，拓展“多规合一”业务协同平台功能，统筹各类规划，完善项目策划生成规则，统一协调各部门提出的项目建设条件，落实建设条件要求，做到项目策划全类型覆盖，策划全过程督查考核。 | 市多规办 | 市发改委、市国土房产局、各市直审批部门、各区政府、市委效能督查办 | 2018-10-31
65 | 完善审批体系 | 完善“一个系统”，实施统一管理。在国家和地方现有信息平台基础上，提升工程建设项目审批管理系统功能及覆盖面，形成“横向到边、纵向到底”的管理系统，覆盖各部门和市、区各层级，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。大力提升网上并联申报及审批。 | 市政务中心管委会 | 市经信局、各审批部门、各区政府 | 2018-10-31
66 |  | 我市工程建设项目审批管理系统对接国家工程建设项目审批管理系统，实现数据报送。 | 市政务中心管委会 | 市经信局 | 2018-08-20
67 |  | 强化工程建设项目审批管理系统与“多规合一”业务协同平台、各部门审批管理系统等信息平台的互联互通，做到审批过程、审批结果实时传送。 | 市政务中心管委会 | 市经信局、市规划委、各市直审批部门、各区政府 | 2018-08-31
68 |  | 强化“一个窗口”，提升综合服务。进一步完善“前台受理、后台审核”机制，在原有并联审批综合收发件基础上，进一步整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，通过统一收发件窗口“统一收件、出件”，实现 “一个窗口”服务和管理。 | 市政务中心管委会 | 各市直审批部门、市水务集团、华润燃气集团、国网厦门供电公司 | 2018-08-31
69 |  | 细化“一张表单”，整合申报材料。进一步强化各审批阶段“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式，各审批阶段牵头部门制定统一的办事指南、申报表单、申报材料目录，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。 | 市规划委、市建设局 | 各市直审批部门、市政务中心管委会 | 2018-08-31
70 |  | 完善“一套机制”，规范审批运行。进一步建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧。建立督办督查制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程实施督查。 | 各市直审批部门 |  | 常态化工作
71 | 修订部分地方法规及政府规章 | 根据本方案的改革措施，提请调整实施城乡规划、市政工程设施、园林绿化等地方法规的相关内容。完成改革涉及相关地方性法规和规范性文件的“立改废”工作。 | 市法制局、市规划委、市市政园林局、各市直审批部门 |  | 2018-10-31
72 |  | 修改《厦门市建设工程质量监督管理规定》（市政府令第102号），明确取消建设工程项目开工报告备案事项。 | 市法制局、市建设局 |  | 2018-09-30
73 |  | 根据“无国家部委及省级立法层级的法规规章依据，属根据市级立法或市政府设立的事项，原则上一律取消，确有必要实施的转变为部门内部工作”原则，对市级立法或市政府设立的事项进行全面梳理，统一发布清理取消的清单”。 | 市法制局 | 各市直审批部门 | 2018-09-30
74 | 构建小型社会投资项目快速审批机制 | 免予提交景观艺术评审、三维建模、日照分析（邻近学校、医院、住宅区的除外）等资料。 | 市规划委 |  | 2018-08-15
75 |  | 小型社会投资项目的消防设计审核及人防设计审批实行审批告知承诺制，即来即办。 | 市人防办、市公安消防支队 |  | 2018-08-15
76 |  | 将区属小型社会投资项目的人防工程质量监督检查事项工作内容并入建设工程质量安全监督中，由建设部门一次性办理相关工作，不再单独申报人防工程质量监督检查事项；区属小型社会投资项目的人防工程验收事项与建设工程质量竣工验收监督事项合并，由建设部门一次性办理，不再单独申报人防工程验收事项。 | 市人防办、区建设局 |  | 2018-08-15
77 |  | 竣工验收备案办理时间压缩至3个工作日。 | 市建设局 |  | 2018-08-15
78 |  | 小型社会投资项目原则上不再强制要求进行工程监理。建设单位可以自主决策选择监理或全过程工程咨询服务等其它管理模式。鼓励有条件的建设单位实行自管模式。 | 市建设局 |  | 2018-08-15
79 |  | 小型社会投资项目的首次不动产权属登记手续办理时间压缩至3个工作日。 | 市国土房产局 |  | 2018-08-15
80 | 强化监督管理机制 | 强化事中事后监管。建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系。全面推行“双随机、一公开”监管，加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为。建立基于不同风险级别的项目监管检查机制，加大对高风险项目的监管力度，减少对一般类型项目的检查频度。 | 各市直审批部门 | 市审改办 | 常态化工作
81 | 强化监督管理机制 | 加强信用体系建设。依托信用厦门，建立工程建设项目审批信用信息模块，全面公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为，并对接国家工程建设审批信用信息平台。 | 市信用办、各市直审批部门、各行业主管部门、市政务中心管委会 | 市审改办 | 2018-10-31
82 |  | 建立黑名单制度，将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。各部门要制定具体规定，明确应当列入黑名单的违法违规行为，对失信行为具体的惩戒措施。 | 各市直审批部门、各行业主管部门 |  | 2018-07-31
83 |  | 依托工程建设审批平台，进一步提升完善网上中介服务大厅系统功能，扩大中介事项管理范围，加强网签合同的应用，强化黑名单制度及信用监管；落实我市各级财政投融资项目全面执行审批中介服务合同网签，引导鼓励社会投资工程建设项目进入网上中介服务大厅运行，实现对我市工程建设项目审批中介服务全方位监管。 | 市政务中心管委会、各中介行业管理部门、各区政府、市经信局 |  | 2018-10-31
84 |  | 制定市政公用管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。 | 市市政园林局、市通信管理局 | 水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气 | 2018-08-31
85 |  | 引进第三方评估机构对我市审批服务进行系统评估,创新对部门审批服务的监督方式，并将评估结果纳入政府绩效考核体系。 | 政务中心管委会、市发改委、市委效能督查办 |  | 2018-12-31
86 | 组织实施 | 成立工程建设项目审批制度改革领导小组（以下简称“领导小组”），由市政府主要领导担任组长。领导小组下设办公室，负责改革工作的具体实施。根据工作要求，定期（每周）及时向住房和城乡建设部报送工作进展情况。 | 市政府办公厅 | 市政务中心管委会、市规划委、市建设局 | 2018-06-15
87 |  | 各区、各责任部门按照本方案明确的工作任务分工，制定本区、本部门的具体实施方案。 | 各区政府、各责任部门、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 |  | 2018-08-15
88 |  | 以企业和群众感受为标准，建立工程建设项目审批制度改革试点考评制度，出台考评办法，明确考核部门、考核内容、考核时间等，并在年度考核中予以体现。建立健全容错纠错机制，鼓励创新，允许试错，宽容改革过程中出现的工作失误。 | 市政务中心管委会、市审改办、市委效能督查办 | 各市直审批部门 | 2018年7月31日完成考评办法制定
89 |  | 各有关部门、各区政府要通过多种形式及时宣传报道试点工作的改革措施和取得的成效，加强舆论引导。 | 市委宣传部、市政务中心管委会、市规划委、市建设局、各区政府 | 各有关部门、市水务集团、国网厦门供电公司、华润燃气集团 | 常态化工作